
附件1：
第五届中国创新创业大赛(甘肃赛区)暨
“兰州高新杯”甘肃省创新创业大赛
实施方案
为落实党中央、国务院提出的大众创业、万众创新的重大决策部署，以建设兰白科技创新改革试验区为契机，以深入实施创新驱动发展战略为核心，发挥科技人才优势，集聚创新要素资源，努力推动科技团队提高转化能力、创新主体增强竞争能力、区域经济提升支撑能力，打造经济发展强擎，在全省努力营造“创新创业”的浓厚氛围，根据“科技部关于举办第五届中国创新创业大赛的通知”（国科发火﹝2016﹞106号）要求，在科技部火炬高技术产业开发中心指导下，甘肃省科学技术厅和兰州高新技术产业开发区管委会共同举办第五届中国创新创业大赛（甘肃赛区）暨“兰州高新杯”甘肃省创新创业大赛。现结合本地实际，制定如下实施方案。
一、大赛主题
创业筑基石  创新谱华章
二、大赛时间
2016年6月--2016年8月
三、组织形式
(一)主办单位
科技部火炬中心
甘肃省科学技术厅
兰州高新技术产业开发区管委会
(二)承办单位
甘肃省高新技术创业服务中心
兰州高新区创业服务中心
甘肃省高科技创业服务中心
(三)协办单位
各市、州科技局、兰州大学国家大学科技园、兰州交通大学国家大学科技园、兰州理工大学国家大学科技园、兰州文化创意产业园、甘肃省科技创业孵化协会、中国兰州留学人员创业园、西部创客投资管理有限公司
(四)支持单位
上海久有股权投资基金管理有限公司、中国投资人中心、深圳市创新投资集团有限公司、幼发拉底(北京)投资管理有限公司、名城企业集团、甘肃银行、兰州银行、甘肃省科技发展投资有限责任公司、兰州高科创业投资担保有限公司
(五)组织委员会
主  任：李文卿  甘肃省科技厅党组书记、厅长
副主任：巨有谦  甘肃省科技厅党组成员、副厅长
        李彦龙  兰州高新区党工委书记
委  员：彭  铖  兰州高新区管委会副主任
罗  珽  兰州高新区管委会副主任
梁云升  甘肃省科技厅高新处处长
张自强  甘肃省科技厅计划处处长
王明学  甘肃省科技厅条财处处长
师  刚  甘肃省高新技术创业服务中心主任
冯治库  甘肃省高科技创业服务中心主任
张仲华  兰州高新区创业服务中心主任
聂  烨  兰州大学国家大学科技园副主任
张红兵  兰州交通大学国家大学科技园主任
蔺全录  兰州理工大学国家大学科技园主任
师  岩  兰州文化创意产业园总经理
组委会下设办公室：
主  任：师  刚  甘肃省高新技术创业服务中心主任
副主任：张仲华  兰州高新区创业服务中心主任
成  员：张建民  甘肃省高新技术创业服务中心书记
许晓永  甘肃省科技厅政策法规处副处长
高天云  甘肃省高新技术创业服务中心副主任
王  琪  甘肃省高科技创业服务中心副主任
闫世海  兰州高新区党政办副主任
李绍兰  兰州高新区财政局副局长
冯  云  兰州高新区党群工作局副局长
组委会办公室承担大赛的具体事务和组织工作。主要职责：
1.负责与第五届中国创新创业大赛组委会的沟通联系工作；
2.负责甘肃赛区比赛实施方案的制定,以及协调联络、氛围营造和媒体宣传等日常性工作；
3.负责甘肃赛区全部比赛的具体组织工作；
4.负责组织对参赛团队、企业开展创业培训；
5.负责创投、基金等金融机构与参赛优秀项目的对接等相关工作。
四、大赛分组
大赛分为团队组、企业组两个组别。
五、报名条件
大赛按照团队组和企业组进行比赛。参赛的团队和企业应具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、生产及服务等方面的业务，经营规范，社会信誉良好。
(一)团队组参赛条件
1.在报名时未在国内注册成立企业的、拥有科技创新成果和创业计划的团队（如海外留学回国创业人员、进入创业实施阶段的优秀科技团队、大学生创业团队等）；
2.核心团队成员不少于3人；
3.参赛项目的产品、技术及相关专利归属参赛团队，与其它任何单位或个人无产权纠纷。
(二)企业组参赛条件
1.符合国家划型标准且2015年销售额不超过1.5亿元人民币的科技型中小微企业；
2.拥有自主知识产权且无产权纠纷；
    3.非上市企业且无不良记录（在新三板挂牌的企业可以参赛）。
本次大赛重在营造“创新创业”氛围、培育创业团队、挖掘创新潜力，前四届大赛总决赛获得名次企业不参加本届大赛。。
六、赛程安排
(一)比赛流程
本届大赛分六个阶段进行：
1.海选阶段
(1)大赛启动：5月初，召开大赛启动仪式暨新闻发布会，发布《大赛实施方案》。
(2)参赛报名：参赛的团队和企业登录“第五届中国创新创业大赛”官网（www.cxcyds.com）注册报名，按要求完整、准确、真实地填报相关信息。
报名相关说明：根据科技部《第五届中国创新创业大赛方案》，国家赛将按照电子信息、新材料、新能源及节能环保、生物医药、先进制造、互联网和移动互联网六个行业进行比赛。
报名截止时间：2016年6月12日
(3)资格审核：赛区组委会完成对参赛团队和企业的资格审核，并将通过资格复核的团队和企业情况，报送至大赛组委会。
截止时间：2016年6月19日
2.初赛阶段
(1)团队组
大赛组委会组织专家评审，在通过资格复核的团队中选出60个团队进入团队组复赛。
(2)企业组
大赛组委会按照电子信息、新材料、新能源及节能环保、生物医药、先进制造、互联网和移动互联网6个行业，分行业组织专家评审，在通过资格复核的企业中，每个行业选出30家企业进入行业复赛。
初赛比赛时间：2016年6月20日--7月10日
3.复赛阶段
(1)团队组
团队组复赛采取小型路演模式，从通过初赛晋级复赛的60个团队中，选出晋级团队组总决赛的20支团队。
 (2)企业组
通过初赛晋级复赛的企业，按照6大行业分别进行企业组复赛，分别决出晋级6大行业决赛的10强企业。
企业组复赛采取小型路演模式，按行业开展。
复赛比赛时间：2016年7月20日--7月30日
4.团队组总决赛及企业组行业决赛阶段
(1)团队组总决赛
团队组总决赛从晋级的20个团队中，决出一等奖1名、二等奖2名，三等奖3名，最具创意奖6名、最具发展潜质奖8名。根据国家赛分配的晋级名额，根据团队组总决赛评分排序确定参加国家赛的团队名单。
团队组总决赛采取现场大型路演评审+网络票选的模式。
(2)企业组行业决赛
每个行业决赛决出前3名，晋级企业组总决赛，晋级决赛的企业合计18家。
根据国家赛分配的晋级名额和领域赛排名，确定晋级全国比赛的企业名单。
企业组决赛采取现场大型路演评审+网络票选的模式。
团队组总决赛及企业组行业决赛比赛时间：2016年7月20日--8月20日
5.企业组总决赛
进入企业组总决赛的18家企业不分行业进行总决赛，决出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，金种子企业奖6名、小瞪羚企业奖6名。
企业组总决赛时间：2016年8月21日--8月24日
6.颁奖典礼
颁奖典礼将邀请国家、省、市有关领导及创投机构参加，为获奖企业和团队现场颁奖，创投机构与获奖项目现场签定意向投资协议，并在甘肃省电视台现场直播。
颁赛典礼时间：2016年8月25日--8月31日
七、评审规则及评选标准细则
(一)评审原则
坚持公开、公平、公正、择优的原则。
(二)专家评审委员会
组建由管理、创投、技术和财务等领域的专家组成专家评审委员会，要求不仅熟悉企业运营管理，而且具备较为丰富的投资管理实践经验。
(三)评审规则
1.初赛：每个参赛项目至少安排3名评委通过网络权限评审推荐，分数在75以上的团队、企业直接进入复赛。
2.复赛：每个项目至少安排5名评委进行分组评审，按得分排名由高至低选出甘肃分赛区决赛入围项目。
3.决赛：采用“8+7”模式现场答辩评选，具体为每个参赛项目展示8分钟，选手与评委互动7分钟。参赛创业团队、企业参加答辩，评委以投资人为主。
4.每名评委按照标准打分并写出评价意见和建议，以全体评委评分的平均分作为参赛创业团队、企业的最终得分。
5.总决赛采取现场大型路演评审+网络票选的模式进行。其中，现场路演评审占总评分的80%，网络票选结果占总评分的20%，网络票选办法另行制定。
6.以参赛团队、企业最终得分排名决出一、二、三等奖，根据大赛组委会分配的晋级名额从优胜创业团队、企业中推荐进入全国比赛的名单。
(四)评分项目
1.技术和产品；
2.商业模式及实施方案；
3.行业及市场；
4.团队；
5.财务分析。
八、奖项设置和支持政策
(一)奖项设置
团队组：一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，最具创意奖6名、最具发展潜质奖8名，优秀奖若干名。
企业组：一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，金种子企业奖6名、小瞪羚企业奖6名，优秀奖若干名。
(二)奖励额度
1.团队组：一等奖30万元，二等奖10万元，三等奖5万元；最具创意奖2万元、最具发展潜质奖2万元，优秀奖5000元。
2.企业组：一等奖60万元，二等奖30万元，三等奖10万元；金种子企业奖2万元，小瞪羚企业奖2万元，优秀奖5000元。
同时，设立优秀组织奖，对积极支持助力大赛的个人、高校、企业和孵化器予以奖励。
3.奖励流程：团队组和企业组奖励资金，总决赛之后立即兑现40%；项目一年内落地兰州高新区，办理工商注册和税务登记后兑现剩余的60%。
(三)支持政策
获奖及进入复赛的企业或团队落户兰州高新区的:
1.可申请总额100万元的项目扶持、创业启动、人才专项、安家补贴等政策资金扶持;
2.可申请大赛创投合作机构20-500万元股权投资基金；
3.可获得大赛合作银行授信支持；
4.兰白科技创新改革试验区内获奖企业,可优先获得兰白科技创新改革试验区技术创新驱动基金支持；
5.根据企业规模和发展阶段，入孵国家级孵化器或科技企业加速器的，初创企业可获得50-200平方米办公场地，加速成长企业可获得500-1000平方米加速器办公场地，享受国家级孵化器的优惠政策和服务；
6.可得到创业导师三年的创业培育，在公司管理、市场开拓、产品研发等方面提供帮助和辅导；
7.大赛组委会将为落户团队积极协调人社、工商、税务等部门，提供一站式、一条龙服务。
九、注意事项
(一)大赛鼓励参赛团队申报拥有自主知识产权的项目，同时鼓励以合法途径或方式申报获得的知识产权项目。因参赛项目引发的法律及其他相关问题或纠纷，一概由参赛项目所属团队、企业或个人承担。
(二)参赛者应对参赛材料的真实性负责，如发现有弄虚作假行为，一经核实，立即取消参赛资格。
(三)对已获奖并享受落户资助的项目，如存在弄虚作假、骗取资金或无正当理由中止项目的，一经核实，将追回已拨付资金。情节严重的，依法追究相关人员的法律责任。
- 1 -

